## Лист2
Основні етапи Будівництва, 1 черга (1, 2, 3 та 4 секції)
Рік | 2017
Місяць | Березень |  |  |  |  | Квітень |  |  |  | Травень |  |  |  |  | Червень |  |  |  | Липень |  |  |  | Серпень |  |  |  |  | Вересень |  |  |  | Жовтень |  |  |  | Листопад
Тиждень | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Види робіт
Підготовка будівельного майданчика
Вдавлювання несучих палей будинків
Розмітка осей будинку
Земляні роботи (копка котлованів під фундаменти будинків)
В'язка каркасів ростверку паль
Монтаж опалубки та залиття ростверку паль
Монтаж опалубки підвалу
Залиття несучих стін підвалу
Монтаж опалубки сходів
Залиття сходів
Монтаж опалубки монолітного перекриття підвалу/першого поверху
Монтаж каркасної сітки монолітного перекриття підвалу/першого поверху
Залиття бетону перекриття підвалу/першого поверху
Зняття опалубки несучих стін фундаменту
Гідроізоляція зовнішніх стін фундаменту та укладення дренажної системи
Підведення комунікацій (вода, електрика, газ, каналізаційна система)
Підсипка та гідроізоляція підлоги підвалу
Залиття підлоги підвалу
Кладка перестінків
Чорнові оздоблювальні роботи (штукатурка стін)
Кладка стін першого поверху (монтаж та залиття сердечників, залиття перемичок дверних та віконних отворів, монтаж димохідних та вентиляційних каналів)
Монтаж опалубки сходів
Залиття сходів
Монтаж опалубки монолітного перекриття першого/другого поверху
Монтаж каркасної сітки монолітного перекриття першого/другого поверху
Залиття бетону перекриття першого/другого поверху
Підведення комунікацій на перший поверх (вода, електрика, газ, каналізаційна система)
Чорнові оздоблювальні роботи (штукатурка стін)
Кладка стін другого поверху (монтаж та залиття сердечників, залиття перемичок дверних та віконних отворів, монтаж димохідних та вентиляційних каналів)
Монтаж опалубки сходів
Залиття сходів
Монтаж опалубки монолітного перекриття другого/третього поверху
Монтаж каркасної сітки монолітного перекриття другого/третього поверху
Залиття бетону перекриття другого/третього поверху
Підведення комунікацій на другий поверх (вода, електрика, газ, каналізаційна система)
Чорнові оздоблювальні роботи (штукатурка стін)
Кладка стін третього поверху (монтаж та залиття сердечників, залиття перемичок дверних та віконних отворів, монтаж димохідних та вентиляційних каналів)
Монтаж опалубки сходів
Залиття сходів
Монтаж опалубки монолітного перекриття третього/мансардного поверху
Монтаж каркасної сітки монолітного перекриття третього/мансардного поверху
Залиття бетону перекриття третього/мансардного поверху
Підведення комунікацій на третій поверх (вода, електрика, газ, каналізаційна система)
Чорнові оздоблювальні роботи (штукатурка стін)
Кладка стін мансардного поверху (монтаж та залиття сердечників, залиття перемичок дверних та віконних отворів, монтаж димохідних та вентиляційних каналів)
Залиття армуючого поясу
Кладка фронтонів будинку
Монтаж опалубки монолітного перекриття мансардного поверху/горища будинку
Монтаж каркасної сітки монолітного перекриття мансардного поверху/горища будинку
Залиття бетону перекриття мансардного поверху/горища будинку
Підведення комунікацій на мансардний поверх (вода, електрика, газ, каналізаційна система)
Чорнові оздоблювальні роботи (штукатурка стін)
Встановлення балок перекриття даху будинку
Монтаж даху будинку (каркас + мембрана + обрешітка + металочерепиця)
Зовнішнє оздоблення фасаду